## Sheet1
[9 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre | [30 empty] | Enero
[8 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| Tema | Análisis | Diseño | Fabrica | Pruebas Unitarias e intersistema | Responsable | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
1 | Programa Match (grabado del LOG) | 10 | 12 | 24 | 16 | Jorge | 62 |  | Septiembre J 3: 4; Septiembre V 4: 8; Septiembre L 7: 8; Septiembre M 8: 2; Septiembre J 0: F; Septiembre V 1: F; Septiembre L 4: F; Septiembre M 5: 8; Septiembre J 7: 8
2 | MT942 (Mensajes) | 2 | 4 | 8 | 14 | Enrique | 28 | 6 | Septiembre J 0: F; Septiembre L 4: 8; Septiembre M 5: 6
3 | MT942 (Cash) | 6 | 12 | 24 | 20 | Enrique | 62 | 2 | Septiembre M 1: 8; Septiembre M 2: 8; Septiembre J 3: F; Septiembre V 4: F; Septiembre L 7: F; Septiembre M 8: 8; Septiembre M 9: 4
4 | C43 (FO) (Acumulado) | 12 | 16 | 24 | 20 | Jorge | 72 | 8 | Septiembre M 1: 8; Septiembre M 2: 8; Septiembre J 3: 4; Septiembre V 4: F; Septiembre L 7: F; Septiembre M 8: F; Septiembre M 9: 8; Septiembre J 0: 4; Septiembre V 8: 8
5 | C43 (FV) (Acumulado) | [5 empty] | 0
| TRAGEN (sin Mapeos) | [5 empty] | 0
6 | Entradas (11 serv) | 16 | 16 | 24 | 40 | Enrique | 96 |  | Septiembre J 3: 8; Septiembre V 4: 8; Septiembre L 7: 8; Septiembre M 8: 8; Septiembre M 9: F; Septiembre J 0: F; Septiembre V 1: F; Septiembre M 5: 2; Septiembre J 7: 8; Septiembre V 8: 8; Septiembre L 1: 8; Septiembre M 2: 8; Septiembre M 3: 2
7 | Acuse (11 serv) | 8 | 12 | 24 | 20 | Enrique | 64 |  | Septiembre M 9: 8; Septiembre J 0: 8; Septiembre V 1: 2; Septiembre L 4: F; Septiembre M 5: F; Septiembre J 7: F; Septiembre M 3: 6; Septiembre J 4: 8; Septiembre V 5: 6
8 | Respuestas (3 Resp Promedio * serv) | 24 | 20 | 24 | 40 | Jorge | 108 |  | Septiembre M 8: 6; Septiembre J 0: 4; Septiembre V 1: 8; Septiembre L 4: 8; Septiembre L 1: 8; Septiembre M 2: 8; Septiembre M 3: 2; Septiembre J 4: F; Septiembre V 5: F; Septiembre L 8: F; Septiembre M 9: 8; Septiembre M 0: 8; Octubre J 1: 8; Octubre V 2: 8; Octubre L 5: 8
9 | Malla | 8 | 16 | 0 | 0 | Jorge | 24 |  | Septiembre M 3: 6; Septiembre J 4: 8; Septiembre V 5: 8; Septiembre L 8: 2
| Otro Servicio | 6 | [6 empty] | Septiembre V 5: 2; Septiembre L 8: 6
| Total * Act | 92 | 108 | 152 | 170
| Total |  |  |  | 522
| Entre 2 Recursos |  |  |  | 261
| Días |  |  |  | 32.625
| Horas invertidas en Otras actividades | [5 empty] | 6.3
1 | Audios para dudas del C100 | [5 empty] | 2 |  | Septiembre M 1: 2
2 | Reunion de seguimiento | [5 empty] | 0.5 |  | Septiembre M 2: 0.5
3 | Entrevista de candidato | [5 empty] | 1 | bar: Septiembre M 2
4 | Armado de este plan | [5 empty] | 2.5 |  | Septiembre J 3: 2.5
5 | Reunión conEduardo Perez | [5 empty] | 0.3 |  | Septiembre J 3: 0.3
0
0
0
0